**Результаты проверки расходования средств местного бюджета, направленных в 2012 году на реализацию муниципальных целевых программ в администрации городского округа Красноуральск**

В соответствии с пунктом 1 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 9 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утверждённого решением Думы городского округа Красноуральск от 29.05.2012 № 39 (с изменениями), пунктом 8 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утверждённого решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2011 № 682 (с изменениями), распоряжением председателя Контрольного органа от 13.05.2013 № 25, проведена проверкарасходования средств местного бюджета, направленных в 2012 году на реализацию муниципальных целевых программ (далее – МЦП) вадминистрации городского округа Красноуральск.

В результате установлено:

1. Исполнение составило 100 % по следующим МЦП: «Подготовка градостроительной документации и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Красноуральск на 2011 – 2013 годы»; «Городские леса» на 2011 – 2015 годы»; «Поддержка общественных объединений в городском округе Красноуральск» на 2012 – 2015 годы».

2. Самое низкое исполнение мероприятий наблюдалось по муниципальной целевой программе «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2012 – 2015 годы» - 11,6 %.

3. Выявлены нарушения бюджетного законодательства (статья 179 БК РФ), других действующих нормативных актов (ГК РФ, [постановление Госкомстата России от 28.11.1997 № 78](http://www.ati.su/Documents/HTMLDocs/Laws/standard_forms_Goskomstat_78.htm)**,** постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н (с изменениями), муниципальных правовых актов (Положение о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, Положение о муниципальных целевых программах, Положение о разработке и реализации муниципальных целевых программ).

4. Необоснованные расходы местного бюджета составили 92,5 тыс. рублей.

5. Администрацией городского округа некачественно составлялись проекты постановлений о внесении изменений в муниципальные целевые программы и не осуществлялись полномочия по контролю выполнения муниципальных программ.

Информация Контрольного органа о результатах проверки направлена 18.06.2013 в адрес председателя Думы городского округа Красноуральск. По результатам проверки принято решение Думы городского округа Красноуральск от 27.06.2013 № 183.

Председатель Контрольного органа

городского округа Красноуральск И.М.Шумкова